## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 12.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ, м2.	Ед.изм., м2	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Сателлит" на 12.04.2022
3 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	ул. Междугородная	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	1154,00	м2	12.04.2022		На момент осмотра работы не производились.	3		1154,00	1154,00			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	ул. Молдавская		100,00				На момент осмотра работы не производились.		100,00		100,00
	ул. Грузинская		1000,00				На момент осмотра работы не производились.		1000,00		1000,00
	пер. Тюменский		266,00				На момент осмотра работы не производились.		266,00		266,00
	ул. Емельяна Пугачева (от ул. Азербайджанская до пер. Обручева)		220,00				На момент осмотра работы не производились.		220,00		220,00
	ул. Щетинкина		900,00				На момент осмотра работы не производились.		900,00		900,00
	ул. Иртышская		1440,00				На момент осмотра работы не производились.	3		1440,00	1440,00			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	пер. Музыкальный		300,00				На момент осмотра работы не производились.		300,00		300,00
	ул. Репина		540,00				На момент осмотра работы не производились.		540,00		540,00
	ул. А. Невского		880,00				На момент осмотра работы не производились.		880,00		880,00
	ул. Новостройка		440,00				На момент осмотра работы не производились.		440,00		440,00
	ул. Зои Космодемьянской		776,00				На момент осмотра работы не производились.	3		776,00	776,00			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	проезд Куйбышева		200,00				На момент осмотра работы не производились.		200,00		200,00
	ул. Менделеева		600,00				На момент осмотра работы не производились.		600,00		600,00

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Ведущий специалист-инженер отдела по благоустройству: Бакаев А.А.	13.04.2022г