## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 13.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ, м2.	Ед.изм., м2	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Сателлит" на 13.04.2022
3 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	ул. Загорная	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	3160,00	м2	13.04.2022		На момент осмотра работы не производиись	2		3160,00	3160,00			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	ул. Лермонтова (от ул. Шишкова до ул. Октябрьской)		1728,00				На момент осмотра работы не производиись	2		1728,00	1728,00			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
2	ул. Центральная	Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов)	19,00	м2	13.04.2022		Принято.		19,00		19,00

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Ведущий специалист-инженер отдела по благоустройству: Бакаев А.А.	14.04.2022г