## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 01.04.2022
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск"
Сателлит (Октябрьский)
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ	Сроки выполнения работ	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
День 01.04.2022					принято	принято с замечаниями	Принято всего	не принято	Не принято	Принято с замечаниями
1	ул.Иртышская	Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов	300,000
	ул.И.Черных (от ул.Мичурина до ул.Беринга)					205,200		205,200	94,800		Объемы вывезенного снега не соответствуют предусмотренному план-заданием
	ул.Григорьева			Ночь 31.01.2022	На момент осмотра работы не производились.
		ИТОГО	300

	Представитель МБУ "Центр технического надзора"
	Главный специалист-инженер отдела технического надзора Кияров И.П. 02.04.2022