## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 14.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ, м2.	Ед.изм., м2	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Сателлит" на 14.04.2022
3 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	ул. И. Черных (от ул. Беринга до ул. Лазарева)	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	11674,00	м2	14.04.2022		Принято с замечанием: наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади	2		11674,00	11674,00			наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади
	пер. Соляной (от пер. Макушина до пер. Соляной, 2, пер. Соляной, 10/1)		900,00				Принято с замечанием: наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади	2		900,00	900,00			наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади
	ул. Средне-Кирпичная (от жилого дома № 22 до моста)		500,00				Принято с замечанием: наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади	2		500,00	500,00			наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади
			13074,000

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Волков В.В.	15.04.2022г