## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 14.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ, м2.	Ед.изм., м2	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Сателлит" на 14.04.2022
3 категория
НОЧЬ:
1	пер. Макушина (от ул. Кривой до ул. Пушкина, от пл. Соляной до пер. Макушина, 24)	Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений	0,33	1000 м2	14.04.2022		Принято с замечанием: Наличие грязи, песка в прилотковой части( с одной стороны) шириной: -до 0,5м. И толщиной -до 1см.	0		0,33	0,33			Наличие грязи, песка в прилотковой части( с одной стороны) шириной: -до 0,5м. И толщиной -до 1см.
	пер. Соляной (от пер. Макушина до пер. Соляной, 2, пер. Соляной, 10/1)		0,130				Принято с замечанием: Наличие грязи, песка в прилотковой части( с одной стороны) шириной: -до 0,5м. И толщиной -до 1см.	0		0,130	0,130			Наличие грязи, песка в прилотковой части( с одной стороны) шириной: -до 0,5м. И толщиной -до 1см.
2	пер. Макушина (от ул. Кривой до ул. Пушкина, от пл. Соляной до пер. Макушина, 24)	Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды)	4,10	1000 м2	14.04.2022		Работы не производились.					4,10	Работы не производились.
	пер. Соляной (от пер. Макушина до пер. Соляной, 2, пер. Соляной, 10/1)		2,304				Работы не производились.					2,304	Работы не производились.
3	пер. Макушина (от ул. Кривой до ул. Пушкина, от пл. Соляной до пер. Макушина, 24)	Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором	4,10	1000 м2	14.04.2022		Принято.		4,10		4,10
	пер. Соляной (от пер. Макушина до пер. Соляной, 2, пер. Соляной, 10/1)		2,304				Принято.		2,304		2,304

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Волков В.В.	15.04.2022г