## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 15.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ	Ед.изм.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
ООО "Сателлит" на 15.04.2022					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
3 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	ул. Л. Шевцовой	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	1800	м2	15.04.2022		Принято с замечанием: наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади	2		1800	1800			наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади
	ул. И. Черных (от ул. Мичурина до ул. Беринга)		24503,000				Принято с замечанием: наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади	2		24503,000	24503,000			наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади
			26303,000

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	16.04.2022г