## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 17.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ, м2.	Ед.изм., м2	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Сателлит" на 17.04.2022
3 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	пер. Восточный	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	2000	м2	17.04.2022		На момент осомтра работы не производились	3		2000	2000			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	пер. Дорожный		2000				На момент осомтра работы не производились	3		2000	2000			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	пер. Бакинский		360				На момент осомтра работы не производились	3		360	360			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	пер. Паровозный (от ул. Вокзальная до ул. Транспортная)		752				На момент осомтра работы не производились	3		752	752			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	пер. Путевой (от пер. Пролетарского до ул. Железнодорожной)		730				На момент осомтра работы не производились	3		730	730			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	проезд Паровозный		210				На момент осомтра работы не производились		210		210
	ул. МПС		600				На момент осомтра работы не производились					600	Работы не производились.
	ул. Чулымская		2600,000				На момент осомтра работы производятся		2600,000		2600,000
	пер. Новый		450				На момент осомтра работы не производились	3		450	450			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	пер. Пролетарский		410				На момент осомтра работы не производились	3		410	410			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	проезд Дорожный		300				На момент осомтра работы не производились		300		300

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Ведущий специалист-инженер отдела по благоустройству: Бакаев А.А.	18.04.2022г