## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 19.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ	Ед.изм.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
ООО "Сателлит" на 19.04.2022					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
3 категория
ДЕНЬ:
1	ул. Больничная	Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений	0,2	1000 пог.м.	19.04.2022		Принято.		0,2		0,2
	Иркутский проезд		0,14				Принято с замечанием: Наличие грязи, песка в прилотковой части( с одной стороны) шириной: -до 0,5м. И толщиной -до 1см.	0		0,14	0,14			Принято с замечанием: Наличие грязи, песка в прилотковой части( с одной стороны) шириной: -до 0,5м. И толщиной -до 1см.
2	ул. И. Черных (от ул. Беринга до ул. Лазарева)	Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении	4,00	1000 м2	19.04.2022		На момент осомтра работы не производились	5		4,00	4,00			Уклон проезжей части гравийных дорог после проведённой планировки и/или исправления профиля не соответствует нормативному
	ул. И. Черных (от ул. Мичурина до ул. Беринга)		0,400			Работы производить на участке согласно прилагаемой схеме	На момент осомтра работы не производились		0,400		0,400

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	20.04.2022г