## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 19.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ	Ед.изм.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
\					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
3 категория
ДЕНЬ:
1	ул. А. Невского	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	880,00	м2	19.04.2022		На момент осомтра работы не производились					880,00	Работы не производились.
	ул. Полевая		200,00				На момент осомтра работы не производились					200,00	Работы не производились.
	ул. Новостройка		440,00				На момент осомтра работы не производились					440,00	Работы не производились.
	пер. Обручева		50,00				На момент осомтра работы не производились					50,00	Работы не производились.
	ул. Зои Космодемьянской		776,00				На момент осомтра работы не производились					776,00	Работы не производились.
	проезд Куйбышева		200,00				На момент осомтра работы не производились					200,00	Работы не производились.
	пер. Краснознаменный		2040,00				На момент осомтра работы не производились					2040,00	Работы не производились.
	ул. Краснознаменная		1600,00				На момент осомтра работы не производились					1600,00	Работы не производились.
	ул. Григорьева		500,00				На момент осомтра работы не производились					500,00	Работы не производились.
	ул. Центральная		700,00				На момент осомтра работы не производились					700,00	Работы не производились.
	пер. Спичечный		340,00				На момент осомтра работы не производились					340,00	Работы не производились.
	ул. Дальневосточная		200,00				На момент осомтра работы не производились					200,00	Работы не производились.
	ул. Менделеева		600,00				На момент осомтра работы не производились					600,00	Работы не производились.

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	20.04.2022г