Программный отчет о выполнении проекта «Фото-путешествие во времени по городу Томску»

- Перечислите задачи проекта и конкретно опишите процесс выполнения каждой задачи (перечислите проведенные мероприятия в рамках проекта с указанием срока, места и участников их проведения).

| Задача | Запланированные мероприятия с указанием сроков, места и участников | Проведенные мероприятия с указанием сроков, места и участников | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап: организация подготовительной работы по проведению фотоконкурса | 1.Формирование Организационного комитета Февраль 2014, Дом путешественника. 2.Формирование состава Жюри, февраль 2014 г. комитет по местному самоуправлению 3.Разработка Положения конкурса – февраль, комитет по местному самоуправлению Заключение соглашения с партнерами - февраль 2014г. Дом путешественника. | 1. Формирование Организационного комитета Февраль 2014, Дом путешественника. В состав Оргкомитета вошли представители ЧОУ «Академия Фотографий», Туристической компании «Дом путешественника», ГТРК «Томск», комитета по местному самоуправлению администрации города Томска, Координационного совета женщин при Мэре города Томска, ТРОО «Женский голос», Центра профессиональных фотоуслуг "Photo SAFARI Centre", ООО «Галерея «Искусство и актуальность», молодежного объединения ТРО «РГО». 2. Формирование состава Жюри. В составе Жюри 5 чел. (список к отчету прилагается) 3. Разработка Положения конкурса. Положение разработано в феврале 2014г. (положение к отчету прилагается) 3. Заключение соглашения с партнерами. Соглашение заключено 26.02.2014г. в Доме путешественника. В составе партнеров 8 организаций (соглашение прилагается). | Работа велась на двух площадках: ресурсный центр комитета по местному самоуправлению на Кузнецова,28А и Дом путешественника на Плеханова,5А. Оргкомитет Оргкомитет Оргкомитет |
| Распространение информации о фотоконкурсе | 1. Информационные сообщения о начале и ходе конкурса на телевидении, радиопередачи с организаторами проекта. 2. Размещение информации, пресс-релизов на интернет-порталах организаций-партнеров проекта, в газете администрации города Томска «Общественное самоуправление». 3. Печать рекламной продукции (флаеры, афиши, программки-каталоги, интер-принтеры, эспликации, пригласительные) 4. Распространение рекламной продукции в образовательных учреждениях (вузы, школы), учреждениях культуры, сообществах фотографов. 5. Информационное сопровождение проекта: подготовка и трансляция видеосюжетов и радиопередач об участниках и победителях проекта. | 1. Информационные сообщения о конкурсе на телевидении, радиопередачи с организаторами проекта. Февраль-октябрь 2014. ГТРК «Томск» (телеэфиров - 10, телезаставка баннера конкурса– ежедневно с марта по ноябрь - 240, радиоэфиров - 7 ). 2. Размещение информации на интернет-порталах организаций-партнеров проекта, в газете администрации города Томска «Общественное самоуправление». На интернет-портале Дома путешественника создан сайт фотоконкурса (март). На сайте размещена галерея фотографий. (Ссылка: фотоконкурс «Фотопутешествие во времени по городу Томску», галерея). На сайте ГТРК «Томск» ссылка на фото-галерею. На интернет-порталах ГТРК «Томск» и администрации города Томска размещена информация о фотоконкурсе (с марта по октябрь). В газете «Общественное самоуправление» статья о фотоконкурсе будет размещена в ноябре 2014г. 3. Печать рекламной продукции. Флаеры -500 шт. Афиши - 50 шт. Пригласительные –50 шт. Календарики для посетителей фотовыставки - 360 шт. Выставочная эспликация на пластике – 1шт. Интер-принтер со всеми фотографиями, на пластике. Программка-каталог -100 шт. Грамоты участника - 77 шт. Дипломы победителей - 12 шт. Благодарности от КС - 42 шт. Благодарности от Администрации – 85 шт. Этикет – 216 шт. Накатка на пенокартон 216 фотографий. Конверты с лого конкурса для денежной премии – 11 шт. 4. Распространение рекламной продукции в образовательных учреждениях (вузы, школы), учреждениях культуры, фотошколах. Проведено 14 встреч с распространением рекламных флаеров: 3 - Академия фотографий, 5 -Дом путешественника, 2 - c. Киреевск «Молодежный Колайдер», вузы: ТПУ, СибГМУ, ТГУ, ТГАСУ (июль - октябрь). 5. Информационное сопровождение проекта: подготовка и трансляция видеосюжетов и радиопередач об участниках и победителях проекта: 2 видеосюжета, 2 радиоэфира (сентябрь - октябрь) | ГТРК «Томск» (П.П.Кондаков, координатор научно-познавательных проектов), Яковлева,5. Туристическая компания «Дом путешественника» (директор Бушова Г.В.) Плеханова 5А Изготовитель - ООО «ЦРУ» Новгородская, 48 Оргкомитет ГТРК «Томск» |
| Работа по сбору материалов конкурса, анализу работ | 1. Сбор анкет участников Фотоконкурса и конкурсных фотографий (март-октябрь, Дом путешественника) 2. Обработка материалов (март-октябрь, Дом путешественника) | 1. Сбор анкет участников Фотоконкурса и конкурсных фотографий (март-октябрь, Дом путешественника) 2. Обработка материалов (март-октябрь, Дом путешественника) Напечатано форматом установленного формата 742 фотографии. | Обеспечение работы по сбору и обработке материалов – Дом путешественника, Центр профессиональных фотоуслуг "Photo SAFARI Centre" (А. Илкос, В. Чечельницкий) Плеханова,5А |
| Подведение итогов конкурса | 1. Заседание Жюри по подведению итогов Фотоконкурса (1.10.2014г.) 2. Торжественная церемония награждения победителей конкурса: - подготовка творческой программы - подготовка призов - печать дипломов, грамот, благодарностей - приобретение поощрительных призов -печать выставочной полиграфии - подготовка фуршета -приглашение вип-персон, участников и победителей конкурса 3. Фотовыставка: - накатка на пенокартон 216 фотографий. - развеска 216 фотографий. | 1. Заседание Жюри по подведению итогов Фотоконкурса (1.10.2014г.) 2. Торжественная церемония награждения победителей конкурса - 7 октября, Дом ученых. Количество участников – более 100 человек. подготовлена творческая программа, призы вручены всем участникам (77 человек) Разработаны и вручены дипломы, грамоты и благодарственные письма всем участникам и организаторам проекта. Организован фуршет за счет привлеченных средств. 3. Фотовыставка (Дом ученых, с 7 октября по 30 октября 2014г.) На фотовыставке размещено 216 фоторабот. | Дом путешественника5А. Изготовлена Книга отзывов о фотовыставке. Множество положительных отзывов от томичей и гостей Томска. Посетило фотовыставку с 7 по 30 октября не менее 500 чел. (по отзывам сотрудников Дома ученых). Дом ученых на Советской 45. |
| Организация передвижной выставки | Представление фоторабот на 1-м мультимедийном Фестивале ВОО «Русское географическое общество» на фотовыставке в Центральном Доме Художников (г. Москва). Оформление и организация работы выставок в учреждениях культуры города Томска (2015 год) | 2 работы представлены на 1-м мультимедийном Фестивале ВОО «Русское географическое общество» на фотовыставке в Центральном Доме Художников (г. Москва). В декабре 2014г. фотовыставка будет открыта в Академии сельского хозяйства (ул. К. Маркса), 2015 г. – музей г. Северска, краеведческий музей г.Томска, БКЗ, музей г.Томска. |  |

- В случае, если произошли изменения изначально сформулированных целей, задач и мероприятий, то опишите их в данном пункте. Назовите изменения, повлиявшие на результаты проекта как позитивно, так и негативно.

Все мероприятия по проекту прошли в указанные сроки и в строгом соответствии с планом.

- Опишите достигнутые результаты по проекту?

| Мероприятия по проекту | Количественные результаты проекта | Качественные результаты проекта |
| --- | --- | --- |
| Формирование Организационного комитета | 9 партнеров – организаций, более 20 человек – организаторы проекта. | Подписаны Соглашение и Дополнение к Соглашению. Во время всего процесса отмечена слаженная, профессиональная работа всех участников. В результате общей работы осуществлен уникальный проект с высокой эффективностью. |
| Формирование состава Жюри | 5 человек. | Высокопрофессиональная работа жюри позволила из 77 участников выбрать наиболее достойных победителей конкурса. |
| Рекламно-информационная кампания | Временные рамки: восемь месяцев с 26 февраля по 7 октября 2014 г. Радио и видео - новостийные сюжеты, интервью на ГТРК «Томск» - 21. Теле-заставка баннера Конкурса – 240 раз. Информация на 4-х Интернет-порталах: Администрации г.Томска, Дома путешественников, ГТРК «Томск», Академии фотографии. Сайт Фотоконкурса с галереей на интернет-портале Дома путешественников. Пресс-релизы – не менее 5. Адресных встреч – 14. Печатная продукция: Флаеры -500 шт. Афиши - 100 шт. Пригласительные –50 шт. Календарики для посетителей фотовыставки - 360 шт. Выставочная эспликация на пластике – 1шт. Интер-принтер со всеми фотографиями, на пластике. Программка-каталог -100 шт. Грамоты участника - 77 шт. Дипломы победителей - 12 шт. Благодарности от КС - 42 шт. Благодарности от Администрации – 85 шт. Этикет – 216 шт. Накатка на пенокартон 216 фотографий. Конверты с лого конкурса для денежной премии – 11 шт. | В результате рекламно-информационной кампании о проведении Фотоконкурса узнали жители всего г.Томска. Сопричастными к конкурсу стали все жители города Томска и Томской области, которым была интересна визуальная история родного края и которые в течение восьми месяцев получали исчерпывающую информацию, благодаря информационному партнеру конкурса ВГТРК «Томск», фото - галереи на сайте партнера конкурса Дома путешественников, а с 7 по 30 октября – экспонируемой фотовыставке. |
| Работа по сбору материалов конкурса, анализу работ, работа жюри | На сайте фотоконкурса зарегистрировался 351 участник. 77 человек подали 371 парную фотографию на суд жюри, а в общей сложности было подано 742 фотографии. Определены победители в 4-х номинациях. 42 женщины-участницы получили Благодарность от КС женщин, 77 участников получили Грамоты участников. 216 фотографий были отобраны для фотовыставки в Доме ученых. 37 участников получили спецпризы от представителей 4-х томских вузов – ТПУ,ТГУ,ТГАСУ,СибГМУ и Совета ректоров. | Участниками конкурса, 90% которых составила молодежь Томска, стали профессиональные фотографы, увлеченные фотографией любители-томичи, в том числе женщины, для которых была предусмотрена отдельная номинация. |
| Подготовка Церемонии награждения победителей и участников фотоконкурса и итоговой фотовыставки | На фотовыставке были представлены 108 парных фотографий. Награждены призами, подарками, спецпризами – 77 человек. На открытии итоговой фотовыставки присутствовало не менее 100 чел. Выступил детский коллектив из 6 человек, певица-бард Татьяна Шуплецова. Выставка работала с 7 по 30 октября. Ее посетило не менее 500 человек. | Праздничное мероприятие, посвященное юбилею Томска. Формирование положительного имиджа города Томска, формирование гражданских позиций молодежи, созидательного отношения к месту проживания среди населения Томска, развитие эстетического вкуса и повышение уровня культуры томичей. Повышение интереса к искусству фотографии, уровня увлеченности творчеством. |

Если какие-то запланированные виды деятельности (мероприятия) не были осуществлены, а результаты не были достигнуты, то укажите причины, по которым они не были достигнуты.

- Партнерский компонент. Если проект предусматривал партнерство с другой (ими) организацией(ями), опишите, пожалуйста, состоялось ли это партнерство, в чем именно заключались обязанности каждой из сторон и оправдались ли ваши ожидания относительно данного партнерства?

Партнерами Конкурса стали 9 известных и уважаемых профессиональных организаций: ЧОУ «Академия Фотографий», Туристическая компания «Дом путешественника», ГТРК «Томск», комитет по местному самоуправлению администрации города Томска, Координационный совет женщин при Мэре города Томска, ТРОО «Женский голос», Центр профессиональных фотоуслуг "Photo SAFARI Centre", ООО «Галерея «Искусство и актуальность», томское молодежное объединение ВОО «Русское географическое общество». Подписано Соглашение, в котором предусмотрены обязанности всех Партнеров (Соглашение прилагается).

Успех задуманного Проекта – Фотоконкурса был обеспечен именно высокопрофессиональной и слаженной работой всех без исключения Партнеров. Качество выполнения предусмотренных Соглашением обязанностей, сроки работ, все способствовало успеху проекта. В результате партнерской работы родились идеи других совместных проектов. В частности, проведение областного Конкурса «Женщина года» силами КС женщин и освещением его ГТРК «Томск», а также – выпуск презентационного фото-альбома, составленного из фотографий, поданных на конкурс.

- Учитывая проблему(ы), для решения которой был разработан проект, повлиял ли он на ее решение? Помог ли проект решить проблемы? Каким образом? Если нет, что можно сделать, чтобы решить проблему(ы) при дальнейшем развитии проекта?

# Проект был направлен на формирование положительного имиджа города Томска, формирование  гражданских позиций молодежи, созидательного отношения к месту проживания среди населения Томска, развитие эстетического вкуса и повышение уровня культуры томичей, повышение интереса к искусству фотографии, уровня увлеченности творчеством. Безусловно, проект достиг своей цели, так как фотографии, представленные на конкурс – серьезный ресурс воспитания молодежи, сохранения истории города, формирования интереса к родному городу. Это подтверждается в Книге отзывов о фотовыставке, мнении участников и зрителей.

- Как вы оцениваете эффективность проведенной работы? Какие критерии оценки эффективности вы используете?

Проект получает высший балл оценки эффективности. Заинтересовавшихся фотоконкурсом  и зарегистрированных на сайте – 351 чел. Количество участников фотоконкурса 77 чел, представлено 371 парная фотография.  Посетителей выставки – не менее 500 чел. Зрители  теле-галереи – ВСЕ томичи.  Женщин-участниц – 42 чел.  Отзывы и на сайте и во время работы выставки в течение 23 дней – самые высокие и хвалебные (прилагаются). Прозвучали слова благодарности в адрес оргкомитета фактически от всех - от участников конкурса, от посетителей фотовыставки, от зрителей ГТРК «Томск». Фоторабота Белослюдцева Юрия Валерьевича, получившего поощрительный приз за самую оригинальную идею, была представлена на 1-м мультимедийном Фестивале ВОО «РГО»  31 октября – 6 ноября 2014 г. в Центральном Доме Художников (г. Москва).

- Перспективы дальнейшего развития проекта. В данном разделе, пожалуйста, опишите, каким образом вы видите дальнейшее развитие деятельности, которая была начата в рамках данного проекта. Каким образом будет обеспечено продолжение проекта, по окончании его финансирования?

Планируются два основных направления продолжения работы по проекту:

- выставочная деятельность. В дальнейшем планируется фотовыставку сделать передвижной и экспонировать в БКЗ, музеях города Томска и Северска, ВУЗах города Томск (декабрь 2014 – 2015г.г.).

- издательская деятельность.. Планируется в 2015 г. – Год литературы - изготовление Фотоальбома с работами участников конкурса при условии решения вопроса

финансирования.

- Как будет использоваться оборудование, приобретенное в рамках проекта, в дальнейшем?

Оборудование не приобреталось.

- Что Вы можете отметить в качестве особого успеха Вашего проекта?

Массовое участие томичей, в том числе 90% - молодежи, и слаженную работу партнеров. А также большой успех фото-галереи и фотовыставки у зрителей.

Руководитель организации

подпись           				  ФИО

м/п