Приложение 4

к Положению

о порядке разработки, формировании и

реализации ведомственных

целевых программ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

за 2014 год

«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 20.08.2013 № 902

Плановый номер мониторинга _______________________

Дата проведения мониторинга _______________________

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. | Показатели результатов деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение, % | причины отклонений | наименование показателя | Ед. изм. | плановое значение | фактическое значение | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | Мероприятия по управлению муниципальной собственностью | В течение года | 409,8 | 409,8 | - | - | Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Томск», в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в Реестре муниципальной собственности (объекты недвижимости, сооружения) | % | 95 | 92,7 | 2,3 | Фактический показатель по состоянию на 31.12.2014 составил 92,7 % в связи с освоением бюджетных средств в большей части на проведение работ по технической инвентаризации автомобильных дорог (62,5% от общей суммы финансирования) |
| 2 | Инвентаризация и постановка на учет объектов муниципальной собственности | В течение года | 3 622,0 | 3 622,0 | - | - | Удельный вес земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования «Город Томск», под отдельно стоящими объектами, находящимися в казне и переданными в пользование, к общему числу образованных земельных участков под данными объектами | % | 97 | 98 | 1 | - |
| 3 | Инвентаризация и постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимости, не относящихся к объектам коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства г.Томска | В течение года | 123,6 | 123,6 | - | - | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых изготовлена техническая документация, в общем количестве объектов недвижимости, требующих проведения технической инвентаризации в текущем году | % | 98,4 | 98,4 | - | - |
| 4 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | В течение года | 487,8 | 457,7 | 6,2 | Исполнение кассового плана за 2014 год составляет 93,8% (-30,1 тыс.руб.). Это обусловлено снижением цены контрактов по итогам конкурсных процедур (экономия в сумме 17,4 тыс.руб.), а также уменьшением расходов на оплату услуг аукциониста в размере 12,7 тыс.руб. в связи с малым количеством проданных на аукционе объектов. | Удельный вес площади объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности | % | 99,96 | 98,95 | 1,01 | Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, ежегодно снижается в связи с увеличением площади пустующих помещений по причине неликвидности данных объектов и, соответственно, проблематичностью дальнейшего использования указанных нежилых помещений (сдачи в аренду, безвозмездное пользование, продажи на аукционных торгах). |
| 5 | Подготовительные мероприятия и проведение торгов по продаже земельных участков, права их аренды, на право заключения договоров о развитии застроенных территорий | В течение года | 235,9 | 235,9 | - | - | Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, в общем количестве объектов недвижимости, требующих проведения оценки в текущем году | % | 74,3 | 74,3 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес земельных участков, переданных в аренду под отдельно стоящими объектами муниципальной собственности, находящимися в казне и переданными в пользование, к общему числу земельных участков, сформированных под данными объектами | % | 70 | 86 | 16 | - |
|  | Итого: |  | 4 879,1 | 4 849,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |

Исп. Наталия Владимировна Селезнева

60-85-13