## Лист1
Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2020 годы ЗА 2016 ГОД
N п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
1 | Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2015-2020 годы | [6 empty] | 88889.0843 | 88883.16
2 | Цель программы: Рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа | % | 40.35 | 39.89 | С 01.03.2015 вступили в силу изменения в земельное законодательство, ограничивающие возможности муниципального образования в предоставлении без проведения торгов земельных участков в аренду или в собственность, а также в связи с отсутствием спроса на земельные участки, выставленные на торги. Резерв для достижения заявленной цели: - усиление работы по подготовке к торгам земельных участков; - увеличение количества и площади земельных участков, предоставляемых путем проведения торгов, для промышленного или иного масштабного строительства. Кроме того, сокращено финансирование мероприятия 2.1 «Подготовительные мероприятия к приватизации муниципальных объектов и к проведению торгов по продаже земельных участков» подпрограммы 1.
|  | Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 99.5 | 99.244 | доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества остается практически на уровне 2015 года в связи со значительным снижением покупательского спроса на приобретение муниципального имущества (объекты имеют низкую коммерческую привлекательность)
3 | Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 649.5 | 653.6
4 | Задача 2. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года | % | 100 | 33.3 | Плановые значения 2 из 3 показателей цели и задач муниципальной программы не достигнуты
5 | Подпрограмма 1 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 26795.882 | 26795.8419
| Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 649.5 | 653.6
6 | Задача 1. Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества | Удельный вес оформленного имущества в общем объёме имущества, учтённого в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 98 | 99.7 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 26581.4068 | 26581.3667
|  | Количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации | шт. | 7995 | 7995
|  | Количество объектов недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации | шт. | 7835 | 7971
7 | Задача 2. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот | кв.м | 907125.2 | 967003.02 | смотреть п.2 | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 214.4752 | 214.4752
|  | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | кв.м | 911683.59 | 974365.86
|  | Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков | га | 11 907,3 | 11771.5
8 | Мероприятие 1.1: Мероприятия по управлению муниципальной собственностью и бесхозяйными объектами | Удельный вес объектов недвижимого имущества и земельных ресурсов, в отношении которых проведена оценка и изготовлена техническая документация, в общем объеме недвижимого имущества и земельных ресурсов, требующих проведения оценки и изготовления технической документации в текущем году | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 2347.4068 | 2347.3667 | Остаток (40,16 руб.) по оплате тепловой энергии в пустующих муниципальных помещениях
9 | Мероприятие 1.2: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | Доходы от выполнения работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости и земельные участки | тыс. руб. | 5349.7 | 5012.6 | услуги по данному виду доходов носят заявительный характер, снизилась деловая активность юридических и физических лиц. | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 24234 | 24234
|  | Количество заключенных договоров и подготовленных нормативных актов: - по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли); - по подготовке документации для распоряжения имуществом; - по направлению запросов в рамках межведомственного взаимодействия, с целью уточнения предоставленных данных и получения дополнительных сведений | шт. | 400 | 472
|  | Количество комиссионных обследований с оформлением результативного документа: - на предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли); - на подготовку документации для распоряжения имуществом; - по проведению мероприятий, направленных на осуществление комиссионной деятельности, в соответствующих случаях | шт. | 580 | 552 | неисполнение составляет 4,8%, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество отчетов, составленных по результатам работы по административному обеспечению деятельности организаций - по проведению мониторинга энергоэффективность и энергетика | шт. | 502 | 1151
|  | Количество отчетов, составленных по результатам работы по административному обеспечению деятельности организаций, по общеотраслевым услугам - проведению мониторинга по эффективному использованию земельных участков | шт. | 1800 | 2451
|  | Количество заключенных договоров (количество комиссионных обследований с оформлением результативного документа; подготовленных нормативных актов рассмотренных заявлений) по присвоению адресов местонахождения объектов недвижимости, по согласованию с органами технической инвентаризации и иными заинтересованными организациями; по проведению мероприятий, направленных на осуществление комиссионной деятельности, в соответствующих случаях. | шт. | 10000 | 18567
|  | Количество записей по административному обеспечению деятельности организации, по информационно-аналитическому обеспечению, по управлению государственными (муниципальными) финансами, по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, по составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговому консультированию; | ед. изм. | 31539 | 30786 | неисполнение составляет 1,8 %, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество записей по административному обеспечению деятельности организации, по информационно-аналитическому обеспечению, по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; по государственному кадастровому учету объектов недвижимости | ед. изм. | 7631 | 5700 | снизилась деловая активность физических лиц по приватизации жил.фонда.
10 | Мероприятие 1.3: Субсидия бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Удельный вес основных средств, приобретенных за счет субсидии на укрепление материально-технической базы, в общем объеме основных фондов на конец текущего года | % | 0 | 0 | Оптимизация бюджетных средств | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 0 | 0 | Оптимизация бюджетных средств
|  | Объем основных фондов на конец года | тыс.руб. | 10688.9 | 10688.9
|  | Объем субсидии на укрепление материально- технической базы | тыс. руб. | 0 | 0
11 | Мероприятие 2.1. Подготовительные мероприятия к приватизации муниципальных объектов и к проведению торгов по продаже земельных участков | Доля выставленных на торги объектов недвижимости к количеству объектов, включенных в Программу приватизации | % | 84 | 91 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 214.4752 | 214.4752
|  | Доля выставленных на торги земельных участков к общему количеству земельных участков, документы по которым предоставлены в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100
12 | Подпрограмма 2: «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 62093.2023 | 62087.3181 | Не исполнено 5884,2 руб.: 78,1 руб. - суточные при служебных командировках; 5750,25 руб. - начисления на оплату труда муниципальным служащим; 1,16 руб. - оплата услуг связи; 23,54 руб. - оплата услуг холодного водоснабжения; 0,15 руб. - прочие материальные запасы; 31,0 руб. - оплата земельного налога
13 | Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года | % | 100 | 33.3 | смотреть п.4
14 | Задача 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации | Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 61888.4023 | 61882.5181
|  | Полнота исполнения расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | ≥ 95 | 99.99
15 | Задача 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск» | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | 100 | 100
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
|  | Наличие дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
16 | Задача 3: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 204.8 | 204.8
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
|  | Наличие дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | [5 empty] | Всего, (местный бюджет), тыс. руб. | 88889.0843 | 88883.16 | Не исполнено 5924,36 руб.: 40,16 руб. - оплата тепловой энергии в пустующих муниципальных помещениях; 78,1 руб. - суточные при служебных командировках; 5750,25 руб. - начисления на оплату труда муниципальным служащим; 1,16 руб. - оплата услуг связи; 23,54 - оплата услуг холодного водоснабжения; 0,15 руб. - прочие материальные запасы; 31,0 руб. - оплата земельного налога
Наталия Владимировна Селезнева
90 85 27