## Лист1
Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2020 годы ЗА 2017 ГОД
N п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
1 | Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2015-2020 годы | [6 empty] | 90190.9 | 90055.7983
2 | Цель программы: Рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа | % | 40.8 | 40.7 | Изменения земельного законодательства, вступившие в силу с 01.03.2015, предусматривают предоставление земельных участков преимущественно путем проведения торгов. Таким образом, фактором, обусловливающим неполное исполнение показателя, является низкий спрос на земельные участки, предлагаемые в рамках проведения торгов. Фактором, существенно затрудняющим вовлечение земельных участков в оборот, является отсутствие проектов планировки и проектов межевания территории, что не позволяет формировать земельные участки для эксплуатации многоквартирных домов, а также препятствует предоставлению земельных участков для строительства многоквартирных домов. Кроме того, недостижение планового показателя обусловлено актуализацией сведений электронного ресурса администрации Города Томска о земельных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование. Данная работа проводится департаментом недвижимости с учетом акта проверки Счетной палаты Города Томска и предполагает исключение неактуальных записей о праве постоянного (бессрочного) пользования.
|  | Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 99.7 | 99.15 | Данный показатель имеет отрицательную динамику в связи со значительным снижением покупательского спроса на приобретение муниципального имущества (объекты имеют низкую коммерческую привлекательность)
3 | Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 683.7 | 729
4 | Задача 2. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100%, | % | 100 | 100
5 | Подпрограмма 1 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 27179.4 | 27179.4011
| Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 683.7 | 729
6 | Задача 1. Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества | Удельный вес оформленного имущества в общем объёме имущества, учтённого в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 98 | 98 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 26953.9 | 26953.9431
|  | Количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации | шт. | 9552 | 9552
|  | Количество объектов недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации | шт. | 9363 | 9363
7 | Задача 2. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот | кв.м | 905 450,1 | 1007684.42 | смотреть п.2 | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 225.458 | 225.458
|  | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | кв.м | 908 174,59 | 1016338.72
|  | Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков | га | 12040.1 | 12010.57
8 | Мероприятие 1.1: Мероприятия по управлению муниципальной собственностью и бесхозяйными объектами | Удельный вес объектов недвижимого имущества и земельных ресурсов, в отношении которых проведена оценка и изготовлена техническая документация, в общем объеме недвижимого имущества и земельных ресурсов, требующих проведения оценки и изготовления технической документации в текущем году | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 1736.1 | 1736.1279 | Остаток неиспользованных лимитов (70 руб.), предусмотренных на охрану промпарков на ул. Березовой в г. Томске и в Северной промышленной зоне, в результате формирования начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов.
9 | Мероприятие 1.2: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | Количество подготовленных отчетов по проверкам и обследованиям земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроительной документации, ед. | ед. | 1950 | 1979 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 23233.7 | 23233.73
|  | Количество комиссионных обследований с оформлением результативного документа по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли) | шт. | 5430 | 5433
|  | Количество ежеквартальных отчетов, подготовленных по информационно-аналитическому обеспечению и экспертному сопровождению по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, промышленной, энергетической и экологической безопасности | шт. | 1700 | 1757
|  | Количество пакетов документов, подготовленных по приему и оформлению документов по приему (возврату) жилых помещений в государственную и муниципальную собственность (деприватизация) | шт. | 1400 | 1469
|  | Количество заключенных договоров по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование | шт. | 108 | 103 | неисполнение составляет 4,6%, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество рассмотренных заявлений по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли) | шт. | 19792 | 19838
|  | Количество заключенных договоров в ходе реализации мероприятий по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование | шт. | 105 | 109
|  | Количество комиссионных обследований с оформлением результирующего документа в ходе реализации мероприятий по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование | шт. | 7038 | 7389
|  | Количество записей в ходе ведения информационных ресурсов и баз данных | ед. | 12180 | 11694 | неисполнение составляет 4%, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
10 | Мероприятие 1.3: Субсидия бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Удельный вес основных средств, приобретенных за счет субсидии на укрепление материально-технической базы, в общем объеме основных фондов на конец текущего года | % | 0 | 0 | Оптимизация бюджетных средств | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 0 | 0 | Оптимизация бюджетных средств
|  | Объем основных фондов на конец года | тыс.руб. | 10796.8 | 11667.329
|  | Объем субсидии на укрепление материально- технической базы | тыс. руб. | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.4: Оплата тепловой энергии в пустующих муниципальных помещениях | Размер перечисленных средств | тыс. руб. | 1984.1 | 1984.1 |  |  | 1984.0852 | 1984.0852
12 | Мероприятие 2.1. Подготовительные мероприятия к приватизации муниципальных объектов и к проведению торгов по продаже земельных участков | Доля выставленных на торги объектов недвижимости к количеству объектов, включенных в Программу приватизации | % | 85 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 225.458 | 225.458
|  | Доля выставленных на торги земельных участков к общему количеству земельных участков, документы по которым предоставлены в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100
13 | Подпрограмма 2: «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 63011.4552 | 62876.3972 | Неисполнение кассового плана составило 135 113,27 руб., в т.ч: 134 843,38 руб.- экономия по страховым взносам, начисленным за заработную плату; 235,79 руб.- остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, запланированных на выплату суточных при служебных командировках; 2,15 руб - остаток лимитов, запланированных на приобретение прочих услуг (КОСГУ 226); 0,88 руб - остаток лимитов, запланированных на приобретение офисной бумаги и канцелярских принадлежностей; 31,0 руб.- остаток лимитов, запланированный на уплату налога на имущество организаций.
14 | Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100 % | % | 100 | 100
15 | Задача 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации | Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 31267.1552 | 31199.5986
|  | Исполнение расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | ≥ 95 | 99.85
16 | Задача 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск» | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | 100 | 100 |  |  | 31267.1 | 31199.5986
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  | Наличие дебиторской задолженности в сумме 71,9 тыс.руб. объясняется выдачей подотчетному лицу маркированных конвертов для отправки служебной корреспонденции, приобретенных в декабре 2017 г. (сч. 1 208 21)
|  | Наличие дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 71.9
17 | Задача 3: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 477.2 | 477.2
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
|  | Наличие дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | [5 empty] | Всего, (местный бюджет), тыс. руб. | 90190.9 | 90055.7983
Наталия Владимировна Селезнева
90 85 27