## Лист1
Приложение № 1 к приказу департамента недвижимости от "_____"_______________2020 г. № ___________
Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» ЗА 2019 ГОД
N п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
1 | Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 97442.7 | 97115.3304
2 | Цель программы: Рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа | % | 42.08 | 42.07 | Факторы, обусловливающие неполное исполнение показателя: - отсутствие проектов планировки и проектов межевания территории, что не позволяет формировать земельные участки для эксплуатации многоквартирных домов; - наличие барьеров для граждан, желающих узаконить дома, построенные до 2001 года. Порядок предоставления земельных участков для желающих узаконить дома будет упрощен; - низкий спрос на земельные участки, предлагаемые в рамках проведения торгов.
|  | Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 99.64 | 99.69 | см.п.7
3 | Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 631.4 | 627 | Неисполнение утвержденных плановых назначений по доходам от аренды земельных участков в результате неисполнения финансовых обязательств по арендной плате за земельные участки предприятиями строительного комплекса (предприятиями, входящими в холдинг ТПСК, ООО «Торговый дом Кристалл», группу компаний «ДомСтрой»).
4 | Задача 2. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100%, | % | 100 | 100
5 | Подпрограмма 1 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  | см.п.3 | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 29363.3 | 29350.163
| Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 631.4 | 627
6 | Задача 1. Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества | Удельный вес оформленного имущества в общем объёме имущества, учтённого в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 99 | 99 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 29161.3 | 29148.163
|  | Количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации | шт. | 9552 | 9552
|  | Количество объектов недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации | шт. | 9456 | 9456
7 | Задача 2. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот | кв.м | 904884.95 | 1067423.85 | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска, уточняется при подготовке отчета Мэра Города Томска, в связи с чем при подготовке изменений в муниципальную программу уточненить значение указанного показателя не представлялось возможным. | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 202 | 202
|  | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | кв.м | 908174.6 | 1070713.49
|  | Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков | га | 12420.2 | 12414 | см.п.2
8 | Мероприятие 1.1: Мероприятия по управлению муниципальной собственностью и бесхозяйными объектами | Удельный вес объектов недвижимого имущества и земельных ресурсов, в отношении которых проведена оценка и изготовлена техническая документация, в общем объеме недвижимого имущества и земельных ресурсов, требующих проведения оценки и изготовления технической документации в текущем году | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 2055.1 | 2041.952 | Неисполнение 13 059,06 руб., в том числе: Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах - 11 328,58 руб.; Охрана объектов муниципальной собственности - 1 730,48 руб. Оплата произведена по факту начисления работ и услуг.
|  | Удельный вес задолженности по арендной плате за землю, в отношении которой приняты все меры принудительного взыскания (задолженность, взыскана в судебном порядке, находится на рассмотрении суда/правового отдела департамента, задолженность арендаторов-банкротов) | % | 89.6 | 95 | Основная причина перевыполнения планового показателя – принятие мер по инициированию процедуры банкротства должников. По состоянию на 31.12.2019 числится 103 арендатора-банкрота с общей суммой задолженности по арендной плате за землю в размере 407,2 млн.руб. (или 66,7 % от всей суммы дебиторской задолженности - 610,9 млн.руб.).
9 | Мероприятие 1.2: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | Количество подготовленных отчетов по результатам анализа информации о проведении на территории муниципального образования мероприятий по энергосбережению | ед. | 1812 | 1876 | План перевыполнен на 3,5%, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 24490.9 | 24490.9
|  | Количество выполненных мероприятий в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, и Порядком ведения государственного адресного реестра, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н, в части полномочий муниципального образования | ед. | 6000 | 6298 | План перевыполнен на 4,97%, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество пакетов документов: для регистрации муниципальной собственности на объекты недвижимости, для регистрации договоров аренды земельных участков, для регистрации перехода права собственности на жилые помещения, для регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты | шт. | 1772 | 1860 | План перевыполнен на 4,97%, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных проектов документов для передачи муниципального имущества в аренду или безвозмездное (договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, актов приема-передачи) | шт. | 201 | 211 | План перевыполнен на 4,98%, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных отчетов по результатам проверок и инвентаризации муниципального имущества в рамках осуществления комиссионной деятельности | шт. | 9434 | 9897 | План перевыполнен на 4,9%, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество объектов учета имущества муниципальной имущественной казны | ед. | 17500 | 18370 | План перевыполнен на 4,97%, что не более 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных актов обследования земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящихся на земельном участке | шт. | 1800 | 1890 | План перевыполнен на 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания
10 | Мероприятие 1.3: Субсидия бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Удельный вес основных средств, приобретенных за счет субсидии на укрепление материально-технической базы, в общем объеме основных фондов на конец текущего года | % | 1.1 | 1.1 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 107.9 | 107.9
|  | Объем основных фондов на конец года | тыс.руб. | 9817.4 | 9817.4
|  | Объем субсидии на укрепление материально- технической базы | тыс. руб. | 107.9 | 107.9
11 | Мероприятие 1.4: Оплата тепловой энергии в пустующих муниципальных помещениях | Размер перечисленных средств | тыс. руб. | 2507.4 | 2507.4 |  |  | 2507.4 | 2507.411
12 | Мероприятие 1.5: Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление охраны пустующего муниципального имущества | Размер перечисленных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.1. Подготовительные мероприятия к приватизации муниципальных объектов и к проведению торгов по продаже земельных участков | Доля выставленных на приватизацию объектов к общему количеству объектов, включенных в Программу приватизации | % | 85 | 96 | Перевыполнение плана связано с более качественной предпродажной подготовкой объектов. | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 202 | 202
|  | Доля выставленных на торги земельных участков к общему количеству земельных участков, документы по которым предоставлены в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100
14 | Подпрограмма 2: «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 68079.4 | 67765.1673 | Неисполнение составило 314 306,91 руб, в т.ч. : 1) Лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на выплату б/листов за счет работодателя, не использованы в полном объеме в связи с сокращением дней болезни относительно к запланированным - 4 023,46 руб; 2) Экономия по страховым взносам, начисленным на заработную плату, в результате применения предельной величины базы для начисления страховых взносов-275 851,17 руб.; 3) Расходы на оплату э/энергии, т.к. один из счетчиков учета электроэнергии находился в октябре-ноябре на профилактике, в связи с чем начисление осуществлялось по среднему, что значительно меньше текущих показаний- 33 998,28 руб. 4) Прочие расходы - 434,0 руб.
15 | Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100 % | % | 100 | 100
16 | Задача 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации | Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 33547.1 | 33547.1323
|  | Исполнение расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 95 | 99.5 | Во исполнение п.5 постановления администрации Города Томска от 30.07.2019 № 649 «О мерах по реализации решения Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Томск» необходимо обеспечить эффективное использование выплат за счет средств бюджета в течение текущего финансового года в соответствии с кассовым планом. Для достижения указанной цели кассовый план департамента исполнен на 99,5%.
17 | Задача 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск» | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | 100 | 100 |  |  | 33547.1 | 33232.826
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
|  | Наличие просроченной дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
18 | Задача 3: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 985.2 | 985.209 | Неисполнение 10,00 руб. Остаток неиспользованных лимитов, предусмотренных на оплату за изготовление сертификатов ключей ЭЦП, в связи с изменением стоимости услуг относительно плана.
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
|  | Наличие просроченной дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | [5 empty] | Всего, (местный бюджет), тыс. руб. | 97442.7 | 97115.3304
Наталия Владимировна Селезнева
90 85 03