## Лист1
Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» ЗА 2020 ГОД
N п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
1 | Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 101888.2 | 101573.4755
2 | Цель программы: Рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа | % | 41.9 | 41.9
|  | Доля вовлеченной в хозяйственный оборот территории Города Томска, в % от площади территории, подлежащей вовлечению в хозяйственный оборот | % | 69.29 | 69.29
|  | Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 99.73 | 99.59 | см.п.7
3 | Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 721.1 | 575.7 | Плановые назначения по доходам, администрируемым департаментом недвижимости, исполнены на 79,8%. В бюджет Города Томска в 2020 году поступило 575 682,9 тыс.руб. при плане 721 124,7 тыс.руб. (- 145 441,8 тыс.руб.). Основные виды доходов, определяющие общее неисполнение плана - это доходы от продажи муниципального имущества на торгах и выкупа земельных участков, соответственно, напрямую зависящие от покупательского спроса и инвестиционной активности потенциальных приобретателей, а также доходы от аренды земельных участков (за исключением средств, получаемых от продажи права аренды земельных участков), платежи за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, неисполнение по которым связано с ухудшением финансового положения арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с введением режима повышенной готовности на территории Томской области в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
4 | Задача 2. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100%, | % | 100 | 75 | Плановое значение 1 из 4 показателей цели и задач муниципальной программы не достигнуто на 90-100%
5 | Подпрограмма 1 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  | см.п.3 | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 30478.4 | 30428.364
| Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 721.1 | 575.7
6 | Задача 1. Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества | Удельный вес оформленного имущества в общем объёме имущества, учтённого в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 99.2 | 99.2 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 30386.8 | 30336.731 | Неисполнение в сумме 50,1 т.р. обусловлено следующими причинами: 32,3 т.р. необходимостью проведения мероприятий по уточнению объектов недвижимости, требующих изготовления технической документации, кроме того, на часть объектов необходимая документация была подготовлена за счет пользователей объектов; 11,9 т.р. - в результате расторжения договора по охране объекта по адресу пер.Автомоторный,28 в связи с передачей ООО "Томскводоканал"; 5,9 т.р.- расторжение договора по сервисному обслуживанию узла учета теплоэнергии в связи с передачей нежилого помещения по ул. Вершинина, 25 в оперативное управление МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья».
|  | Количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации | шт. | 9552 | 9552
|  | Количество объектов недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации | шт. | 9476 | 9476
7 | Задача 2. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот | кв.м | 1067822.56 | 1077140.96 | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска, уточняется при подготовке отчета Мэра Города Томска, в связи с чем при подготовке изменений в муниципальную программу уточнить значение указанного показателя не представлялось возможным. | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 91.6 | 91.633
|  | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | кв.м | 1070713.49 | 1081576.91
|  | Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков | га | 12374 | 12374
8 | Мероприятие 1.1: Мероприятия по управлению муниципальной собственностью и бесхозяйными объектами | Удельный вес объектов недвижимого имущества и земельных ресурсов, в отношении которых проведена оценка и изготовлена техническая документация, в общем объеме недвижимого имущества и земельных ресурсов, требующих проведения оценки и изготовления технической документации в текущем году | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 3325.3 | 3275.1985
|  | Удельный вес задолженности по арендной плате за землю, в отношении которой приняты все меры принудительного взыскания (задолженность, взыскана в судебном порядке, находится на рассмотрении суда/правового отдела департамента, задолженность арендаторов-банкротов) | % | 89.7 | 94.3 | Основная причина перевыполнения планового показателя - принятие мер по инициированию процедуры банкротства должников. По состоянию на 31.12.2020 числится 83 арендатора-банкрота с общей суммой задолженности по арендной плате за землю в размере 267,8 млн.руб. (или 56,2% от всей суммы дебиторской задолженности - 476,7 млн.руб.)
9 | Мероприятие 1.2: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | Количество объектов, по которым выполнены услуги по учету, инвентаризации и мониторингу использования муниципального имущества, с учетом бесхозяйных объектов | ед. | 0 | 0 |  |  | 25331.7 | 25331.7
|  | Количество объектов, по которым выполнены услуги по государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Томск» на жилые помещения, земельные участки, объекты бесхозяйного имущества, регистрации договоров аренды земельных участков и перехода права собственности на земельные участки | ед. | 0 | 0
|  | Количество получателей услуг, для которых проводится сопровождение мониторинга энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Томск» | ед. | 0 | 0
|  | Количество выполненных работ по учету, инвентаризации и мониторингу информационной базы Единого адресного реестра | ед. | 0 | 0
|  | Количество выполненных работ по мониторингу эффективного использования земельных участков | ед. | 0 | 0
|  | Доходы от выполнения работ по изготовлению технической документации на объекты недвижимости и земельные участки | тыс.руб. | 0 | 0
|  | Доходы от оказания услуг по предоставлению информации из базы Единого адресного реестра | тыс.руб. | 0 | 0
|  | Количество заключенных договоров и подготовленных нормативных актов | шт. | 0 | 0
|  | Количество комиссионных обследований с оформлением результативного документа | шт. | 0 | 0
|  | Количество отчетов, составленных по результатам работы по административному обеспечению деятельности организаций, - по проведению мониторинга энергоэффективности и энергетики | шт. | 0 | 0
|  | Количество отчетов, составленных по результатам работы по административному обеспечению деятельности организаций, по общеотраслевым услугам, - проведению мониторинга по эффективному использованию земельных участков | шт. | 0 | 0
|  | Количество заключенных договоров (количество комиссионных обследований с оформлением результативного документа; подготовленных нормативных актов, рассмотренных заявлений) по присвоению адресов местонахождения объектов недвижимости, по согласованию с органами технической инвентаризации и иными заинтересованными организациями; по проведению мероприятий, направленных на осуществление комиссионной деятельности, в соответствующих случаях | шт. | 0 | 0
|  | Количество записей по административному обеспечению деятельности организации, по информационно-аналитическому обеспечению, по управлению государственными (муниципальными) финансами, по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, по составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговому консультированию | ед. | 0 | 0
|  | Количество записей по административному обеспечению деятельности организации, по информационно-аналитическому обеспечению, по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; по государственному кадастровому учету объектов недвижимости | ед. | 0 | 0
|  | Количество подготовленных отчетов по проверкам и обследованиям земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроительной документации | ед. | 0 | 0
|  | Количество ежеквартальных отчетов, подготовленных по информационно-аналитическому обеспечению и экспертному сопровождению по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, промышленной, энергетической и экологической безопасности | шт. | 0 | 0
|  | Количество комиссионных обследований с оформлением результативного документа по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли) | шт. | 0 | 0
|  | Количество пакетов документов, подготовленных по приему и оформлению документов по приему (возврату) жилых помещений в государственную и муниципальную собственность (деприватизация) | шт. | 0 | 0
|  | Количество заключенных договоров по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование | шт. | 0 | 0
|  | Количество рассмотренных заявлений по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли) | шт. | 0 | 0
|  | Количество заключенных договоров в ходе реализации мероприятий по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование | шт. | 0 | 0
|  | Количество комиссионных обследований с оформлением результирующего документа в ходе реализации мероприятий по предоставлению муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование | шт. | 0 | 0
|  | Количество записей в ходе ведения информационных ресурсов и баз данных | ед. | 0 | 0
|  | Количество подготовленных отчетов по результатам анализа информации о проведении на территории муниципального образования мероприятий по энергосбережению | ед. | 2318 | 2433 | План перевыполнен на 4,96%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания | Всего (местный бюджет), тыс. руб.
|  | Количество выполненных мероприятий в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, и Порядком ведения государственного адресного реестра, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н, в части полномочий муниципального образования | ед. | 6000 | 6297 | План перевыполнен на 4,95%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество пакетов документов: для регистрации муниципальной собственности на объекты недвижимости, для регистрации договоров аренды земельных участков, для регистрации перехода права собственности на жилые помещения, для регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты | шт. | 1622 | 1703 | План перевыполнен на 4,99%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных проектов документов для передачи муниципального имущества в аренду или безвозмездное (договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, актов приема-передачи) | шт. | 190 | 199 | План перевыполнен на 4,74%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных отчетов по результатам проверок и инвентаризации муниципального имущества в рамках осуществления комиссионной деятельности | шт. | 8825 | 9265 | План перевыполнен на 4,99%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество объектов учета имущества муниципальной имущественной казны | ед. | 11000 | 11550 | План перевыполнен на 5%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных актов обследования земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящихся на земельном участке | шт. | 1600 | 1639 | План перевыполнен на 2,44%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
10 | Мероприятие 1.3: Субсидия бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Удельный вес основных средств, приобретенных за счет субсидии на укрепление материально-технической базы, в общем объеме основных фондов на конец текущего года | % | 0 | 0 | Увеличение объема основных фондов обусловлено безвозмездной передачей основных средств от учредителя | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 0 | 0
|  | Объем основных фондов на конец года | тыс.руб. | 9817.4 | 10378.7
|  | Объем субсидии на укрепление материально- технической базы | тыс. руб. | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.4: Оплата тепловой энергии в муниципальных нежилых помещениях | Размер перечисленных средств | тыс. руб. | 1729.8 | 1729.8 |  |  | 1729.8 | 1729.8325
12 | Мероприятие 1.5: Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление охраны пустующего муниципального имущества | Размер перечисленных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.1. Подготовительные мероприятия к приватизации муниципальных объектов и к проведению торгов по продаже земельных участков | Доля выставленных на приватизацию объектов к общему количеству объектов, включенных в Программу приватизации | % | 84 | 84 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 91.6 | 91.633
|  | Доля выставленных на торги земельных участков к общему количеству земельных участков, документы по которым предоставлены в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100
14 | Подпрограмма 2: «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 71409.8 | 71145.1115 | Неисполнение в сумме 264,7 т.р. обусловлено следующими причинами: 246,6 т.р. составила экономия по страховым взносам, начисленным на оплату труда; 14,7 т.р.- выплата 3-х дней по больничным листам за счет работодателя в связи с сокращением количества дней болезни относительно плана; 3,4 т.р.-прочие.
15 | Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100 % | % | 100 | 75 | Плановое значение 1 из 4 показателей цели и задач муниципальной программы не достигнуто на 90-100%
16 | Задача 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации | Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 34327.9 | 34327.8141
|  | Исполнение расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | не менее 95 | 99.8
17 | Задача 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск» | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | не более 30 | 32.7 | По данному показателю плановые назначения не достигнуты в связи с приостановкой финансирования расходов бюджета согласно распоряжению от 17.07.2020 №р682 «О финансировании расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в 3 квартале и перераспределением расходов на 4 квартал. При плане «не более 30 %» фактическое значение показателя составило 32,7 %. Данное распоряжение отменено распоряжением администрации Города Томска от 25.09.2020 №р1005. |  | 34327.9 | 34063.8424
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
|  | Наличие просроченной дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
18 | Задача 3: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | не более 30 | 23.9 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 2754 | 2753.455
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
|  | Наличие просроченной дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | [5 empty] | Всего, (местный бюджет), тыс. руб. | 101888.2 | 101573.4755
Наталия Владимировна Селезнева
52 50 91