Приложение № 8.1

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ муниципального образования «Город Томск»,

их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

ЗА 2020 ГОД

1. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2025 годы утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №945 (далее-Программа).

Основной целью программы является рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов. Реализация данной программы позволяет решать такие вопросы как повышение эффективности управления и распоряжения, а также получение максимального результата (выраженного, в том числе и в виде доходов бюджета) от использования муниципального имущества. От того, насколько оперативно, эффективно и удачно будут решаться эти вопросы, зависит градостроительная, социальная и бюджетная политика города, реализация социально-экономических приоритетов городского развития. С целью эффективной организации управления муниципальным имуществом необходимо осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование учета муниципального имущества, на актуализацию данных о муниципальном имуществе. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» у муниципальных образований должно остаться исключительно то имущество, которое необходимо им для исполнения закрепленных за ними публичных полномочий, в частности оказания публичных услуг гражданам. С этой целью осуществляются мероприятия по передаче имущества в аренду и в безвозмездное пользование, земельных участков в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование, приватизация объектов муниципальной собственности и прочее.

Показатели цели программы:

- «Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа». Плановый показатель на 2020 год составлял 41,9%. По итогам реализации программы за 2020 год плановое значение показателя достигнуто и составляет 41,9%.

- «Доля вовлеченной в хозяйственный оборот территории Города Томска, в % от площади территории, подлежащей вовлечению в хозяйственный оборот». Указанный показатель введен в муниципальную программу с 2020 года и является стратегическим показателем. Плановый показатель на 2020 год составлял 69,29%. По итогам реализации программы за 2020 год плановое значение показателя достигнуто и составляет 69,29%.

3) «Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска». Плановый показатель на 2020 год составил 99,73%. В ходе реализации программы плановый показатель не достигнут и составил 99,59% (площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска, уточняется при подготовке отчета Мэра Города Томска, в связи с чем при подготовке изменений в муниципальную программу уточнить значение указанного показателя не представлялось возможным).

Финансирование программы в 2020 году осуществлялось из бюджета муниципального образования «Город Томск». Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году уменьшился с 104 344,1 тыс. руб. до 101 888,2 тыс. руб. в результате оптимизации расходов в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 20.03.2020 № р295 (сумма оптимизации 1 743,3 тыс. руб.), а также сокращения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Думы Города Томска от 26.05.2020 № 1345 в сумме 712,6 тыс. руб., в том числе экономии по итогам проведения конкурентных закупок в рамках Федерального закона №44-ФЗ - 652,6 тыс. руб. По итогам реализации муниципальной программы освоено 101 573,5 тыс. руб. (99,69 %).

Цель программы достигается путем решения следующих задач:

1) Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами (подпрограмма «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»). Показателем данной задачи являются «Доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов». Плановый показатель – 721,1 млн. руб., по итогам реализации муниципальной программы плановый показатель не достигнут, фактический показатель данной задачи составляет 575,7 млн. руб. Основные виды доходов, определяющие общее неисполнение плана (-145,4 млн. руб.) - это доходы от продажи муниципального имущества на торгах и выкупа земельных участков, соответственно, напрямую зависящие от покупательского спроса и инвестиционной активности потенциальных приобретателей, а также доходы от аренды земельных участков (за исключением средств, получаемых от продажи права аренды земельных участков), платежи за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, неисполнение по которым связано с ухудшением финансового положения арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с введением режима повышенной готовности на территории Томской области в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Сводная информация о поступлении по видам неналоговых доходов за 2020 год представлена в таблице:

| № | Наименование | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Исполнение плана |
|  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Арендная плата за муниципальное имущество: | 54 804,8 | 57 533,9 | 2 729,1 | 105% |
| 2 | Арендная плата за землю: | 393 609,8 | 352 759,8 | -40 850,0 | 90% |
|  | - аренда (по договорам) | 384 583,7 | 333 349,6 | -51 234,1 | 87% |
|  | - продажа права аренды | 9 026,1 | 19 410,2 | 10 384,1 | 215% |
| 3 | Плата по сервитутам в отношении земельных участков | 1 761,7 | 213,8 | -1 547,9 | 12% |
| 4 | Плата за увеличение площади зем. участков | 8 875,8 | 4 261,7 | -4 614,1 | 48% |
| 5 | Платежи от прибыли МУП | 531,8 | 578,3 | 46,5 | 109% |
| 6 | Дивиденды | 168,5 | 956,3 | 787,8 | 568% |
| 7 | Доходы от продажи активов: | 184 159,7 | 91 456,2 | -92 703,5 | 50% |
|  | - приватизация имущества | 49 897,1 | 19 084,7 | -30 812,4 | 38% |
|  | - продажа земельных участков | 134 262,6 | 72 371,5 | -61 891,1 | 54% |
| 8 | Доходы от рекламы | 72 234,0 | 57 560,2 | -14 673,8 | 80% |
|  | - плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций | 70 929,0 | 53 790,2 | -17 138,8 | 76% |
|  | - госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламных конструкций | 1 305,0 | 3 770,0 | 2 465,0 | 289% |
| 9 | Прочие неналоговые доходы | 4 978,6 | 10 362,7 | 5 384,1 | 208% |
| Итого: | 721 124,7 | 575 682,9 | -145 441,8 | 80% |

2) Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью (подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»). Показателем данной задачи является «Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100%». По итогам реализации программы целевой показатель данной задачи не достигнут и составляет 75% (Плановое значение 1 показателя «Доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов» из 4 показателей цели и задач муниципальной программы не достигнуто на 90-100%).

Задачи подпрограммы 1 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

Задача 1. Обеспечение полноты учёта, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества. Показателями данной задачи являются: «Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в Реестре муниципальной собственности города Томска»; «Количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации»; «Количество объектов недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации». По всем показателям достигнуты плановые значения. Также в рамках данной задачи департаментом недвижимости в 2020 году по всем мероприятиям достигнуты плановые значения. При этом по показателю мероприятия 1.1. «Удельный вес задолженности по арендной плате за землю, в отношении которой приняты все меры принудительного взыскания (задолженность, взыскана в судебном порядке, находится на рассмотрении суда/правового отдела департамента, задолженность арендаторов-банкротов)», фактический показатель (94,3%) превысил плановый (89,7%). Основная причина перевыполнения планового показателя – принятие мер по инициированию процедуры банкротства должников. По состоянию на 31.12.2020 числится 83 арендатора-банкрота с общей суммой задолженности по арендной плате за землю в размере 267,8 млн.руб. (или 56,2 % от всей суммы дебиторской задолженности – 476,7 млн.руб.). По всем показателям мероприятия 1.2 план перевыполнен не более чем на 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания МБУ «ТГЦИ».

Задача 2. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Показателями данной задачи являются: «Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот»; «Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска» (пояснения по фактическому значению данных показателей приведены выше при описании показателя цели программы – «Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска»); «Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков». В рамках данной задачи департаментом недвижимости в 2020 году по всем мероприятиям достигнуты плановые показатели.

Задачи подпрограммы 2 «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций».

Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации. Показателями данной задачи являются: «Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска»; «Исполнение расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска». По всем показателям достигнуты плановые значения.

Задача 2.  Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск». Показателями данной задачи являются: «Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом» (по данному показателю плановые назначения не достигнуты в связи с приостановкой финансирования расходов бюджета согласно распоряжению от 17.07.2020 № р 682 «О финансировании расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в 3 квартале и перераспределением расходов на 4 квартал. При плане «не более 30 %» фактическое значение показателя составило 32,7 %. Данное распоряжение отменено распоряжением администрации Города Томска от 25.09.2020 № р 1005); «Наличие просроченной кредиторской задолженности»; «Наличие просроченной дебиторской задолженности». По остальным показателям достигнуты плановые значения.

Задача 3. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации. Показателями данной задачи являются: «Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом»; «Наличие просроченной кредиторской задолженности»; «Наличие просроченной дебиторской задолженности». По всем показателям достигнуты плановые значения.

2. По итогам реализации программы за 2020 год не исполнено бюджетных обязательств – 314 708,03 руб.:

Подпрограмма 1. Не освоено 50 031,37 руб.:

5 867,72 руб. - содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

11 873,55 руб. - охрана объектов муниципальной собственности;

32 270,00 руб. - изготовление технической документации на объекты муниципального имущества;

20,10 руб.- приобретение охранной сигнализации на объекты муниципального имущества.

Подпрограмма 2. Не освоено 264 676,66 руб.:

45,08 – пособия по уходу за ребенком до 3-х лет;

246 606,72 руб. - экономия по страховым взносам, начисленным на заработную плату, в результате применения предельной величины базы для начисления страховых взносов;

14 720,21 руб. - лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на выплату б/листов за счет работодателя;

1 495,0 – работы, услуги по содержанию имущества;

1 809,65 руб. - прочие расходы.

3. Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу (в сравнении с редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы Города Томска об утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период):

| Наименование показателя | Всего, в том числе: | Независимые от ответственных исполнителей (соисполнителей)*** | Зависимые от ответственных исполнителей (соисполнителей)**** |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество вносимых изменений за отчётный год | 2 | 2 | - |
| Предмет изменений: |  |  |  |
| - объём или источники финансирования мероприятий; | 2 | 2 | - |
| - исключение, дополнение мероприятий; | 1 | 1 | - |
| - значения показателей цели муниципальной программы | 1 | 1 | - |
| - перенос сроков реализации мероприятий программы. | - | - | - |

Начальник департамента	Н.Н. Бурова

Селезнева Наталия Владимировна

52 50 91