## Лист1
Приложение № 1 к приказу департамента недвижимости от "_____"_______________2022 г. № ___________
Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» ЗА 2021 ГОД
N п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
1 | Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 102303.3 | 102139.4699
2 | Цель программы: Рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа | % | 42.1 | 41.9 | Неисполнение планового назначения связано со снижением интереса потенциальных покупателей к приобретению земельных участков, плановой работой департамента недвижимости по расторжению договоров аренды с арендаторами, нарушающими условия договоров аренды, а также прекращением прав на земельные участки, необходимость в которых у органов администрации Города Томска отсутствует (в частности, прекращение прав на земельные участки департамента капитального строительства администрации Города Томска)
|  | Доля вовлеченной в хозяйственный оборот территории Города Томска, в % от площади территории, подлежащей вовлечению в хозяйственный оборот | % | 69.6 | 69.2
|  | Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 99.36 | 99.44 | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска, уточняется при подготовке отчета Мэра Города Томска, в связи с чем при подготовке изменений в муниципальную программу уточнить значение указанного показателя не представлялось возможным.
3 | Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 710.6 | 615.97 | см.п. 5
4 | Задача 2. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100%, | % | 100 | 75 | Плановое значение 1 из 4 показателей цели и задач муниципальной программы не достигнуто на 90-100%
5 | Подпрограмма 1 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 30701.8 | 30637.52
| Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 710.6 | 615.97 | Плановые назначения по доходам, администрируемым департаментом недвижимости, исполнены на 86,7%. В бюджет муниципального образования "Город Томск" в 2020 году поступило 615 973,4 тыс.руб. при плане 710 561,1 тыс.руб. (- 94 587,7 тыс.руб.). Основные виды неналоговых доходов, определяющие общее неисполнение плановых назначений за 2021 год - это доходы от продажи материальных активов (муниципального имущества и земельных участков) в порядке приватизации, а также в порядке добровольного волеизъявления (выкупа), соответственно, напрямую зависящие от покупательского спроса и инвестиционной активности потенциальных приобретателей.
6 | Задача 1. Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества | Удельный вес оформленного имущества в общем объёме имущества, учтённого в Реестре муниципальной собственности города Томска | % | 99.3 | 99.3 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 30541.5 | 30477.244
|  | Количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации | шт. | 9552 | 9552
|  | Количество объектов недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации | шт. | 9485 | 9485
7 | Задача 2. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот | кв.м | 1078234.94 | 1074805.1 | см.п. 2 | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 160.3 | 160.276
|  | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска | кв.м | 1085151.14 | 1080861.85
|  | Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков | га | 12423.71 | 12362
8 | Мероприятие 1.1: Мероприятия по управлению муниципальной собственностью и бесхозяйными объектами | Удельный вес объектов недвижимого имущества и земельных ресурсов, в отношении которых проведена оценка и изготовлена техническая документация, в общем объеме недвижимого имущества и земельных ресурсов, требующих проведения оценки и изготовления технической документации в текущем году | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 3221.5 | 3157.2973 | Неисполнение в сумме 64,2 тыс.руб. обусловлено следующими причинами: - отсутствие потребности в охране муниципального имущества - 33,1 тыс.руб.; - содержание общего имущества в МКД - 15,6 тыс.руб.; - кадастровые работы - 1,1 тыс.руб.; - оплата потребления электроэнергии по объектам муниципальной собственности - 14,4 тыс.руб.
|  | Удельный вес задолженности по арендной плате за землю, в отношении которой приняты все меры принудительного взыскания (задолженность, взыскана в судебном порядке, находится на рассмотрении суда/правового отдела департамента, задолженность арендаторов-банкротов) | % | 89.75 | 94.2 | Принятие мер по инициированию процедуры банкротства должников. По состоянию на 31.12.2021 числится 88 арендаторов-банкротов с общей суммой задолженности по арендной плате за землю в размере 250,7 млн.руб. (или 55 % от всей суммы дебиторской задолженности – 452,8 млн.руб.).
9 | Мероприятие 1.2: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | Количество подготовленных отчетов по результатам анализа информации о проведении на территории муниципального образования мероприятий по энергосбережению | ед. | 2643 | 2775 | План перевыполнен на 4,99%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 25236.3 | 25236.3
|  | Количество выполненных мероприятий в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, и Порядком ведения государственного адресного реестра, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н, в части полномочий муниципального образования | ед. | 6000 | 6276 | План перевыполнен на 4,6%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество пакетов документов: для регистрации муниципальной собственности на объекты недвижимости, для регистрации договоров аренды земельных участков, для регистрации перехода права собственности на жилые помещения, для регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты | шт. | 1622 | 1703 | План перевыполнен на 4,99%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных проектов документов для передачи муниципального имущества в аренду или безвозмездное (договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, актов приема-передачи) | шт. | 190 | 199 | План перевыполнен на 4,73%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных отчетов по результатам проверок и инвентаризации муниципального имущества в рамках осуществления комиссионной деятельности | шт. | 8825 | 9231 | План перевыполнен на 4,6%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество объектов учета имущества муниципальной имущественной казны | ед. | 11000 | 11550 | План перевыполнен на 5%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных актов обследования земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящихся на земельном участке | шт. | 1600 | 1680 | План перевыполнен на 5%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
10 | Мероприятие 1.3: Субсидия бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Удельный вес основных средств, приобретенных за счет субсидии на укрепление материально-технической базы, в общем объеме основных фондов на конец текущего года | % | 0 | 0 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 0 | 0
|  | Объем основных фондов на конец года | тыс.руб. | 10378.7 | 9735.8 | Уменьшение объема основных фондов обусловлено списанием по ветхости основных средств (2 автомобиля, системные блоки, принтеры, компьютеры, сервер и т.д.)
|  | Объем субсидии на укрепление материально- технической базы | тыс. руб. | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.4: Оплата тепловой энергии в муниципальных нежилых помещениях | Размер перечисленных средств | тыс. руб. | 2083.7 | 2083.6 | Отклонение 0,1 тыс.руб. за счет округления. |  | 2083.7 | 2083.6467 | Отклонение 0,1 тыс.руб. за счет округления.
12 | Мероприятие 1.5: Субсидия бюджетным учреждениям на осуществление охраны пустующего муниципального имущества | Размер перечисленных средств | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.1. Подготовительные мероприятия к приватизации муниципальных объектов и к проведению торгов по продаже земельных участков | Доля выставленных на приватизацию объектов к общему количеству объектов, включенных в Программу приватизации | % | 85 | 90 | Увеличение доли выставленных на приватизацию объектов связано с более качественной предпродажной подготовкой | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 160.3 | 160.276
|  | Доля выставленных на торги земельных участков к общему количеству земельных участков, документы по которым предоставлены в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100
14 | Подпрограмма 2: «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» | [5 empty] | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 71601.5 | 71501.9499 | Неисполнение в сумме 99,6 тыс.руб. обусловлено следующими причинами: - 3,7 тыс.руб. составила экономия по страховым взносам, начисленным на оплату труда; - 95,8 тыс.руб. остаток по оплате потребления электроэнергии.
15 | Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100 % | % | 100 | 75 | Плановое значение 1 из 4 показателей цели и задач муниципальной программы не достигнуто на 90-100%
16 | Задача 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации | Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 34421.9 | 34322.3459
|  | Исполнение расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | не менее 95 | 99.8
17 | Задача 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск» | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | не более 30 | 32.9 | Плановые назначения не достигнуты в связи с оплатой в 4 квартале незапланированных расходов за счет бюджетных средств, полученных в результате перераспределения бюджетных ассигнований, а именно: приобретение корзин для кондиционеров, установленных на фасаде здания, тампонирование скважин. Также на 4 квартал были перераспределены расходы по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. |  | 34421.8 | 34421.8
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
|  | Наличие просроченной дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
18 | Задача 3: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | не более 30 | 9.8 |  | Всего (местный бюджет), тыс. руб. | 2757.8 | 2757.804
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
|  | Наличие просроченной дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | [5 empty] | Всего, (местный бюджет), тыс. руб. | 102303.3 | 102139.4699
Наталия Владимировна Селезнева
52 50 91