Приложение № 2
к приказу департамента недвижимости


от «_____»_______________2022 г. № ___________

Приложение № 8.1

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ муниципального образования «Город Томск»,

их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

ЗА 2021 ГОД

1. Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2025 годы утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №945 (далее-Программа).

Основной целью программы является рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов. Реализация данной программы позволяет решать такие вопросы как повышение эффективности управления и распоряжения, а также получение максимального результата (выраженного, в том числе и в виде доходов бюджета) от использования муниципального имущества. От того, насколько оперативно, эффективно и удачно будут решаться эти вопросы, зависит градостроительная, социальная и бюджетная политика города, реализация социально-экономических приоритетов городского развития. С целью эффективной организации управления муниципальным имуществом необходимо осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование учета муниципального имущества, на актуализацию данных о муниципальном имуществе. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» у муниципальных образований должно остаться исключительно то имущество, которое необходимо им для исполнения закрепленных за ними публичных полномочий, в частности оказания публичных услуг гражданам. С этой целью осуществляются мероприятия по передаче имущества в аренду и в безвозмездное пользование, земельных участков в аренду и в постоянное (бессрочное) пользование, приватизация объектов муниципальной собственности и прочее.

Показатели цели программы:

- «Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа». Плановый показатель на 2021 год составлял 42,1%. По итогам реализации программы за 2021 год плановое значение показателя не достигнуто и составляет 41,9%. Неисполнение планового назначения связано со снижением интереса потенциальных покупателей к приобретению земельных участков, плановой работой департамента недвижимости по расторжению договоров аренды с арендаторами, нарушающими условия договоров аренды, а также прекращением прав на земельные участки, необходимость в которых у органов администрации Города Томска отсутствует (в частности, прекращение прав на земельные участки департамента капитального строительства администрации Города Томска).

- «Доля вовлеченной в хозяйственный оборот территории Города Томска, в % от площади территории, подлежащей вовлечению в хозяйственный оборот». Указанный показатель введен в муниципальную программу с 2020 года и является стратегическим показателем. Плановый показатель на 2021 год составлял 69,6%. По итогам реализации программы за 2021 год плановое значение показателя не достигнуто и составляет 69,2%.

Неисполнение планового назначения обусловлено причинами, аналогичными указанным в пункте 1.

3) «Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска». Плановый показатель на 2021 год составил 99,36%. В ходе реализации программы плановый показатель достигнут и составил 99,44% (площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска, уточняется при подготовке отчета Мэра Города Томска, в связи с чем при подготовке изменений в муниципальную программу уточнить значение указанного показателя не представлялось возможным).

Финансирование программы в 2021 году осуществлялось из бюджета муниципального образования «Город Томск». Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году уменьшился с 104 216,7 тыс. руб. до 102 303,3 тыс. руб. в результате оптимизации расходов в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 30.04.2021 № р475 (сумма оптимизации муниципальной программы 1 298,3 тыс. руб.) и сокращением бюджетных ассигнований в сумме 667,3 тыс. руб., в том числе экономии по итогам проведения конкурентных закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (400,6 тыс. руб.) в соответствии с решениями Думы Города Томска от 05.10.2021 № 250, от 09.12.2021 № 293, от 24.12.2021 № 352.

Вместе с тем департаменту недвижимости в течение 2021г. доведены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 15,6 тыс. руб. на содержание (охрана, оплата электроснабжения) нежилого здания по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 13 в связи с принятием в муниципальную имущественную казну Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 24.03.2021 № 197, и в размере 36,6 тыс. руб., в том числе 23,2 тыс. руб. на оплату охранных услуг по нежилому зданию по ул. Басандайская, 41 в связи с принятием его в муниципальную имущественную казну Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.08.2021 №733, и 13,4 тыс. руб. на предоставление субсидии МБУ «ТГЦИ» в целях доведения заработной платы уборщика помещений до МРОТ. По итогам реализации муниципальной программы освоено 102 139,5 тыс. руб. (99,84 %).

Цель программы достигается путем решения следующих задач:

1) Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами (подпрограмма «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»). Показателем данной задачи являются «Доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов». Плановый показатель – 710,6 млн. руб. По итогам реализации муниципальной программы плановый показатель не достигнут, фактический показатель данной задачи составляет 615,97 млн.руб. (615 973,4 тыс. руб., неисполнение – 94 587,7 тыс. руб.).

Основные виды неналоговых доходов, определяющие общее неисполнение плановых назначений за 2021 год - это доходы от продажи материальных активов (муниципального имущества и земельных участков) в порядке приватизации, а также в порядке добровольного волеизъявления (выкупа), соответственно, напрямую зависящие от покупательского спроса и инвестиционной активности потенциальных приобретателей: доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков в порядке приватизации, доходы от продажи земельных участков посредством их выкупа.

Общий объем неисполнения плана по указанным видам доходов за 2021 год составил – 137 848,0 тыс. руб.

Сводная информация о поступлении по видам неналоговых доходов за 2021 год представлена в таблице:

| № | Наименование | 2021 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Исполнение плана |
|  |  |  |  | тыс. руб. | % |
| 1 | Арендная плата за муниципальное имущество: | 54 237,1 | 58 096,7 | 3 859,6 | 107% |
|  | - недвижимое и движимое | 10 767,5 | 13 632,3 | 2 864,8 | 127% |
|  | - имущественные комплексы | 43 469,6 | 44 464,4 | 994,8 | 102% |
| 2 | Арендная плата за землю: | 323 575,7 | 328 756,5 | 5 180,8 | 102% |
|  | - аренда (по договорам) | 306 678,2 | 311 616,6 | 4 938,4 | 102% |
|  | - продажа права аренды | 16 897,5 | 17 139,9 | 242,4 | 101% |
| 3 | Плата по сервитутам в отношении земельных участков | 463,4 | 555,7 | 92,3 | 120% |
| 4 | Плата за увеличение площади зем. участков | 7 012,7 | 5 376,7 | -1 636,0 | 77% |
| 5 | Платежи от прибыли МУП | 1 281,7 | 888,1 | -393,6 | 69% |
| 6 | Дивиденды | 77,0 | 0,0 | -77,0 | 0% |
| 7 | Доходы от продажи активов: | 246 175,8 | 117 157,2 | -129 018,6 | 48% |
|  | - приватизация имущества | 129 951,5 | 28 095,4 | -101 856,1 | 22% |
|  | - продажа земельных участков | 116 224,3 | 89 061,8 | -27 162,5 | 77% |
| 8 | Доходы от рекламы | 69 086,6 | 85 381,9 | 16 295,3 | 124% |
|  | - плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций | 66 826,6 | 79 846,9 | 13 020,3 | 119% |
|  | - госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламных конструкций | 2 260,0 | 5 535,0 | 3 275,0 | 245% |
| 9 | Прочие неналоговые доходы | 8 651,1 | 19 760,6 | 11 109,5 | 228% |
| Итого: | 710 561,1 | 615 973,4 | -94 587,7 | 87% |

Наиболее существенное неисполнение плана наблюдается по доходам от приватизации и от продажи земельных участков под объектами приватизации и от продажи земельных участков собственникам объектов недвижимости.

Неисполнение плана по доходам от приватизации на 101 856,14 тыс. руб. обусловлено низкой коммерческой привлекательностью муниципального имущества. Без учета доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доход от продажи которой является источником финансирования дефицита бюджета, за год выставлено на аукцион 17 объектов с начальной ценой 42 178,90 тыс. руб.; впоследствии в отношении 3 объектов недвижимости в связи с их невостребованностью была объявлена также продажа посредством публичного предложения с понижением цены. Продано на торгах всего 9 объектов (53 %), из них на аукционе: 7 объектов на сумму 9,0 млн. руб.; путем продажи посредством публичного предложения: 2 объекта на сумму 1,0 млн. руб. (средняя цена составила 57 % от начальной). Из семи проданных на аукционе объектов лишь по двум цена продажи превысила начальную - в 3,7 и 1,9 раза. В целом по итогам года превышение цены продажи над начальной ценой составило 1,05.

Все непроданные объекты уже неоднократно выставлялись на торги и не были проданы в связи с отсутствием заявок.

# От продажи земельных участков под объектами приватизации поступило 14 232,6 тыс. руб. при плане 32 559,2 тыс. руб. (43,7 %). Из выставленных на торги 5 объектов с земельными участками (начальная цена участков 20 413,3 тыс. руб.) продано лишь 3.

Следует отметить, что утвержденные плановые назначения не были подкреплены достаточным количеством ликвидного имущества, предлагаемого к продаже.

Согласно первоначальному прогнозу поступления 2021 года по доходам от приватизации планировались в сумме 21 697,9 тыс. руб., по доходам от продажи земельных участков под объектами приватизации – 1 642,0 тыс. руб. В ходе работы согласительной комиссии по проекту бюджета плановые показатели были увеличены до 129 951,5 тыс. руб. и 32 559,2 тыс. руб. соответственно.

По выкупу земельных участков в собственность (без проведения торгов) поступило 54 346,9 тыс. руб. или 75,5% от плановых назначений (72 012,2 тыс. руб.). Неисполнение плановых назначений на 24,5% (- 17 665,3 тыс. руб.) связано с заявительным характером предоставления земельных участков.

За 2021 год заключено 159 договоров купли-продажи земельных участков на общую площадь 15,3 га на сумму 45 102,4 тыс. руб. За 2020 год 246 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 10,2 га (в основном земельные участки с видом использования «эксплуатация индивидуального жилого дома/гаража» с незначительными размерами выкупной стоимости).

2) Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью (подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»). Показателем данной задачи является «Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100%». По итогам реализации программы целевой показатель данной задачи не достигнут и составляет 75% (плановое значение одного показателя «Доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов» из четырех показателей цели и задач муниципальной программы не достигнуто на 90-100%).

Задачи подпрограммы 1 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

Задача 1. Обеспечение полноты учёта, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества. Показателями данной задачи являются: «Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в Реестре муниципальной собственности города Томска»; «Количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации»; «Количество объектов недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации». По всем показателям достигнуты плановые значения. Также в рамках данной задачи департаментом недвижимости в 2021 году по всем мероприятиям достигнуты плановые значения. При этом по показателю мероприятия 1.1. «Удельный вес задолженности по арендной плате за землю, в отношении которой приняты все меры принудительного взыскания (задолженность, взыскана в судебном порядке, находится на рассмотрении суда/правового отдела департамента, задолженность арендаторов-банкротов)» фактический показатель (94,2%) превысил плановый (89,75%). Основная причина перевыполнения планового показателя – принятие мер по инициированию процедуры банкротства должников. По состоянию на 31.12.2021 числились 88 арендаторов-банкротов с общей суммой задолженности по арендной плате за землю в размере 250,7 млн.руб. (или 55 % от всей суммы дебиторской задолженности – 452,8 млн.руб.). По всем показателям мероприятия 1.2 план перевыполнен не более чем на 5%, установленных условиями выполнения муниципального задания МБУ «ТГЦИ». Показатель мероприятия 1.3 «Объем основных фондов на конец года» по итогам 2021 года составил 9735,8 тыс.руб. при плане - 10378,7 тыс.руб. Уменьшение объема основных фондов обусловлено списанием по ветхости основных средств  (2 автомобиля, системные блоки, принтеры, компьютеры, сервер и т.д.).

Задача 2. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Показателями данной задачи являются: «Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот»; «Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска»; «Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков» (пояснения по фактическому значению данных показателей приведены выше при описании показателей цели программы – «Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска»; «Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа»; «Доля вовлеченной в хозяйственный оборот территории Города Томска, в % от площади территории, подлежащей вовлечению в хозяйственный оборот»). В рамках данной задачи департаментом недвижимости в 2021 году по всем мероприятиям достигнуты плановые показатели. При этом показатель мероприятия 2.1 «Доля выставленных на приватизацию объектов к общему количеству объектов, включенных в Программу приватизации» исполнен на 90% при плане 85% в связи с более качественной предпродажной подготовкой объектов.

Задачи подпрограммы 2 «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций».

Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации. Показателями данной задачи являются: «Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска»; «Исполнение расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска». По всем показателям достигнуты плановые значения.

Задача 2.  Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск». Показателями данной задачи являются: «Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом» (по данному показателю плановые назначения не достигнуты в связи с оплатой в 4 квартале незапланированных расходов за счет бюджетных средств, полученных в результате перераспределения бюджетных ассигнований, а именно: приобретение корзин для кондиционеров, установленных на фасаде здания, тампонирование скважин. Также на 4 квартал были перераспределены расходы по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. При плане «не более 30 %» фактическое значение показателя составило 32,9 %.); «Наличие просроченной кредиторской задолженности»; «Наличие просроченной дебиторской задолженности». По остальным показателям достигнуты плановые значения.

Задача 3. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации. Показателями данной задачи являются: «Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом»; «Наличие просроченной кредиторской задолженности»; «Наличие просроченной дебиторской задолженности». По всем показателям достигнуты плановые значения.

2. По итогам реализации программы за 2021 год не исполнено бюджетных обязательств – 163 746,13 руб.:

Подпрограмма 1. Не освоено 64 182,90 руб.:

15 599,47 руб. - содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

3 000,00 руб. - охрана объектов муниципальной собственности;

1 115,60 руб. - изготовление технической документации на объекты муниципального имущества;

30 104,00 руб.- приобретение охранной сигнализации на объекты муниципального имущества;

14 363,83 руб.- оплата потребления электроэнергии на объектах муниципального имущества.

Подпрограмма 2. Не освоено 99 532,19 руб.:

3 743,66 руб. - экономия по страховым взносам, начисленным на заработную плату, в результате применения предельной величины базы для начисления страховых взносов;

95 788,53 руб. - лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на оплату потребления электроэнергии.

3. Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу (в сравнении с редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы Города Томска об утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период):

| Наименование показателя | Всего, в том числе: | Независимые от ответственных исполнителей (соисполнителей)*** | Зависимые от ответственных исполнителей (соисполнителей)**** |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество вносимых изменений за отчётный год | 3 | 3 | - |
| Предмет изменений: |  |  |  |
| - объём или источники финансирования мероприятий; | 3 | 3 | - |
| - исключение, дополнение мероприятий; | - | - | - |
| - значения показателей цели муниципальной программы | 1 | 1 | - |
| - перенос сроков реализации мероприятий программы. | - | - | - |

Начальник департамента	Н.Н. Бурова

Селезнева Наталия Владимировна

52 50 91