## Лист1
Приложение № 1 к приказу департамента недвижимости от "_____"_______________2024 г. № ___________
Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» ЗА 2023 ГОД
N п/п | Наименование цели муниципальной программы, задач и мероприятий (при отсутствии подпрограмм), цели, задач, мероприятий подпрограмм (при наличии подпрограмм) | Показатели цели, задач, мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примечание
|  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено
1 | Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 113361.8 | 113359.9
[7 empty] | местный бюджет | 112635.3 | 112633.4
[7 empty] | федеральный бюджет | 726.5 | 726.5
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2 | Цель программы: Рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов | Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа | % | 43.6 | 43.9 | Увеличение фактических значений показателей связано с действием постановления Правительства РФ от 09.04.2022 №629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах"
|  | Доля вовлеченной в хозяйственный оборот территории Города Томска, в % от площади территории, подлежащей вовлечению в хозяйственный оборот | % | 72.05 | 72.5
|  | Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества Города Томска | % | 99.5 | 99.86 | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества Города Томска, уточняется по завершении отчетного года при подготовке отчета Мэра Города Томска, в связи с чем при подготовке изменений в муниципальную программу уточнить значение указанного показателя не представлялось возможным.
3 | Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 537.07 | 796.05 | Поступления по администрируемым ДУМС доходам бюджета Города Томска в 2023 году составили 796 046,1 тыс.руб., в целом достигнуто перевыполнение утвержденных планоых показателей на +74 370,0 тыс.руб. Основные виды доходов, определяющие общее перевыполнение плана - доходы от продажи земельных участков, от аренды за муниципальное имущество и земельные участки, от платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций. План по доходам перевыполнен в связи с досрочной оплатой по договорам купли-продажи, с ростом количества заявок на выкуп земельных участков под огородничество, а также с утверждением с 01.01.2023 новых результатов государственной кадастровой оценки, погашением задолженности отдельными арендаторами.
4 | Задача 2. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100%, | % | 100 | 100
5 | Подпрограмма 1 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 32412.3 | 32410.6 | Остаток неиспользованных ассигнований, в связи с оплатой по "факту" - 1,7 т.р., в т.ч.: 0,8 т.р. - содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах; 0,7 т.р.- оценка рыночной стоимости, рыночного размера арендной платы муниципального имущества и кадастровые работы; 0,2 т.р. -охрана объектов муниципальной собственности.
| Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Доходы бюджета МО «Город Томск» от муниципального имущества и земельных ресурсов | млн.руб. | 537.07 | 796.05 | см. п. 3 | местный бюджет | 32412.3 | 32410.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
6 | Задача 1. Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества | Удельный вес оформленного имущества в общем объёме имущества, учтённого в Реестре муниципального имущества Города Томска | % | 99.5 | 99.5 |  | Всего, в т.ч. | 32156.3 | 32154.6
|  | Количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации | шт. | 9552 | 9552 |  | местный бюджет | 32156.3 | 32154.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Количество объектов недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации | шт. | 9504 | 9504 |  | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.1: Мероприятия по управлению муниципальной собственностью и бесхозяйными объектами | Удельный вес объектов недвижимого имущества и земельных ресурсов, в отношении которых проведена оценка и изготовлена техническая документация, в общем объеме недвижимого имущества и земельных ресурсов, требующих проведения оценки и изготовления технической документации в текущем году | % | 100 | 100 |  | Всего, в т.ч. | 2273.7 | 2272
[7 empty] | местный бюджет | 2273.7 | 2272
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
|  | Удельный вес задолженности по арендной плате за землю, в отношении которой приняты все меры принудительного взыскания (задолженность, взыскана в судебном порядке, находится на рассмотрении суда/правового отдела департамента, задолженность арендаторов-банкротов) | % | 89.85 | 96.26 | План перевыполнен в связи с активизацией работ по взысканию задолженности в судебном порядке и инициированию процедуры банкротства должников
9 | Мероприятие 1.2: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | Количество подготовленных отчетов по результатам анализа информации о проведении на территории муниципального образования мероприятий по энергосбережению | ед. | 2654 | 2786 | План перевыполнен на 4,97%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания | Всего, в т.ч. | 28456.9 | 28456.9
|  | Количество выполненных мероприятий в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, и Порядком ведения государственного адресного реестра, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н, в части полномочий муниципального образования | ед. | 6000 | 6300 | План перевыполнен на 5%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания | местный бюджет | 28456.9 | 28456.9
|  | Количество пакетов документов: для регистрации муниципальной собственности на объекты недвижимости, для регистрации договоров аренды земельных участков, для регистрации перехода права собственности на жилые помещения, для регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты | шт. | 1950 | 1890 | План выполнен на 96,9%, недовыполнение составляет 3,1%, что не более 5% и соответствует условиям выполнения муниципального задания. Уменьшение показателя выполнения плана по работе связано с тем, что в МБУ «ТГЦИ» в течение четырех месяцев в группе, выполняющей данную работу, была открытой вакансия главного специалиста, в связи с чем департамент недвижимости сократил количество поручений для МБУ «ТГЦИ» по регистрации земельных отношений. | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Количество подготовленных проектов документов для передачи муниципального имущества в аренду или безвозмездное (договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, актов приема-передачи) | шт. | 210 | 213 | План перевыполнен на 1,4%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания | областной бюджет | 0 | 0
|  | Количество подготовленных отчетов по результатам проверок и инвентаризации муниципального имущества в рамках осуществления комиссионной деятельности | шт. | 8804 | 9081 | План перевыполнен на 3,14%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания | внебюджетные средства | 0 | 0
|  | Количество объектов учета имущества муниципальной имущественной казны | ед. | 11000 | 11550 | План перевыполнен на 5%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
|  | Количество подготовленных актов обследования земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящихся на земельном участке | шт. | 1600 | 1680 | План перевыполнен на 5%, что не более 5% установленных условиями выполнения муниципального задания
10 | Мероприятие 1.3: Субсидия бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Удельный вес основных средств, приобретенных за счет субсидии на укрепление материально-технической базы, в общем объеме основных фондов на конец текущего года | % | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0
|  | Объем основных фондов на конец года | тыс.руб. | 9817.4 | 9989 | Объем основных фондов на конец года увеличился на 171,6 тыс. руб., в т.ч. получен из казны моноблок на сумму 27,0 тыс. руб., приобретены из средств от приносящей доход деятельности 2 шт. МФУ. | местный бюджет | 0 | 0
|  | Объем субсидии на укрепление материально- технической базы | тыс. руб. | 0 | 0 |  | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.4: Оплата тепловой энергии в муниципальных нежилых помещениях | Размер перечисленных средств | тыс. руб. | 1425.7 | 1425.7 |  | Всего, в т.ч. | 1425.7 | 1425.7
[7 empty] | местный бюджет | 1425.7 | 1425.7
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7 | Задача 2. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот | кв.м | 1092685.94 | 1117152.2 | см. п. 2 | Всего, в т.ч. | 256 | 256
|  | Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества Города Томска | кв.м | 1098176.82 | 1118750.15 |  | местный бюджет | 256 | 256
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков | га | 12866.36 | 12959 |  | внебюджетные средства | 0 | 0
12 | Мероприятие 2.1. Подготовительные мероприятия к приватизации муниципальных объектов и к проведению торгов по продаже земельных участков | Доля выставленных на приватизацию объектов к общему количеству объектов, включенных в Программу приватизации | % | 85 | 95.7 | В отношении УМП "ЕРКЦ г.Томска" вопрос об утверждении Решения об условиях приватизации снят с рассмотрения депутатами, будет включен в Программу приватизации на 2024 г. | Всего, в т.ч. | 256 | 256
[7 empty] | местный бюджет | 256 | 256
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Доля выставленных на торги земельных участков к общему количеству земельных участков, документы по которым предоставлены в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 97.6 | На момент поступления документов для проведения торгов истек срок действия отчетов об оценке по 5 участкам из 208, торги не объявлялись | внебюджетные средства | 0 | 0
13 | Подпрограмма 2: «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 80949.5 | 80949.3 | 0,2 т.р.- остаток неиспользованных ассигнований, предусмотренных на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, в связи с оплатой по "факту".
[7 empty] | местный бюджет | 80223 | 80222.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 726.5 | 726.5
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
14 | Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90-100 % | % | 100 | 100
15 | Задача 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации | Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | 100 | 100 |  | Всего, в т.ч. | 39183 | 39183
[7 empty] | местный бюджет | 39183 | 39183
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Исполнение расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | % | не менее 95 | 100 |  | внебюджетные средства | 0 | 0
16 | Задача 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск» | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | не более 30 | 35.1 | По данному показателю плановое значение не достигнуто в связи с необходимостью проведения ремонта кабинетов департамента недвижимости по санитарным показаниям, с заключением в 4 квартале муниципальных контрактов на оплату отопления в помещениях, находящихся в муниципальной собственности без обременения, и с оплатой дополнительной потребности в обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 225-ФЗ. | Всего, в т.ч. | 39183 | 39182.8
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 |  | местный бюджет | 38456.5 | 38456.3
[7 empty] | федеральный бюджет | 726.5 | 726.5
|  | Наличие просроченной дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 |  | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
17 | Задача 3: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации | Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом | % | не более 30 | 23.4 |  | Всего, в т.ч. | 2583.5 | 2583.5
|  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 |  | местный бюджет | 2583.5 | 2583.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Наличие просроченной дебиторской задолженности | тыс. руб. | 0 | 0 |  | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | [5 empty] | Всего, в т.ч. | 113361.8 | 113359.9
[7 empty] | местный бюджет | 112635.3 | 112633.4
[7 empty] | федеральный бюджет | 726.5 | 726.5
[7 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
Наталия Владимировна Селезнева
52 50 91